## Resumen
06 · Checklist QA y Aprobación de Lanzamiento — Salud Protegida
Objetivo | Evitar lanzar una web “linda” pero incompleta, sin medición o con fallas de conversión. | Total ítems | Aprobados | Bloqueados | Pendientes
Uso | Cada ítem debe tener responsable, estado, evidencia y decisión antes del go-live. | 28 | 0 | 0 | 28
Regla | Un ítem bloqueante rechazado o bloqueado impide lanzamiento.
Áreas | UX, Contenido, Técnico, SEO, Analytics, CRM, Mobile y Legal.
Aprobación final | Dirección + Marketing + TI + Comercial + CX.
Frecuencia | Revisión semanal durante desarrollo y diaria la semana de lanzamiento.
Fuente | Brief maestro, alcance funcional, requerimientos técnicos y sitemap.
Última actualización | Junio 2026
Nota | Usar las columnas de evidencia para links a capturas, tickets o documentos.

## Checklist QA
ID | Área | Ítem | Criterio de aceptación | Responsable | Prioridad | Estado | Bloqueante | Evidencia / link | Notas
1 | UX | Propuesta de valor visible | El usuario entiende qué ofrece SP en menos de 10 segundos. | Marketing | Alta | No iniciado | Sí
2 | UX | CTA principal claro | Cada página clave tiene un CTA principal y uno secundario máximo. | Marketing | Alta | No iniciado | Sí
3 | UX | Comparador mobile-first | No se usa tabla desktop comprimida; existe experiencia móvil usable. | Proveedor UX | Alta | No iniciado | Sí
4 | UX | Recomendador de planes | Flujo de 5–7 preguntas; devuelve plan y explicación. | Proveedor UX + Comercial | Alta | No iniciado | Sí
5 | UX | Buscador de red con fallback | Si no hay resultados, muestra alternativas y WhatsApp. | Proveedor UX + CX | Alta | No iniciado | Sí
6 | Contenido | Planes validados | Nombres, coberturas, copagos, carencias, topes y precios desde aprobados. | Producto + Dir. Médica | Alta | No iniciado | Sí
7 | Contenido | No hay placeholders | No quedan textos [Nombre], [X], lorem ipsum, fotos temporales o datos de ejemplo. | Marketing | Alta | No iniciado | Sí
8 | Contenido | FAQs por objeción | Carencias, copagos, red, pagos, autorizaciones y baja/cambio están cubiertos. | CX + Marketing | Alta | No iniciado | No
9 | Contenido | Guía del asegurado | Paso a paso de uso, pagos, autorizaciones, urgencias y portal. | CX | Alta | No iniciado | Sí
10 | Técnico | CMS administrable | SP puede editar páginas, FAQs, planes, beneficios, descargables y landings. | Proveedor Tech | Alta | No iniciado | Sí
11 | Técnico | Hosting y dominio bajo propiedad SP | SP tiene accesos admin y propiedad de dominio/hosting/cuentas críticas. | TI | Alta | No iniciado | Sí
12 | Técnico | Backups activos | Backups automáticos configurados y restauración probada. | Proveedor Tech + TI | Alta | No iniciado | Sí
13 | Técnico | SSL activo | Todo el sitio carga por HTTPS sin errores. | Proveedor Tech | Alta | No iniciado | Sí
14 | SEO | URLs limpias | URLs son legibles, sin parámetros innecesarios y alineadas al sitemap. | Proveedor SEO | Alta | No iniciado | Sí
15 | SEO | Metadatos completos | Cada página clave tiene title, description, H1 y Open Graph. | Proveedor SEO + Marketing | Alta | No iniciado | No
16 | SEO | Redirecciones 301 | Todas las URLs antiguas relevantes tienen destino nuevo probado. | Proveedor SEO + TI | Alta | No iniciado | Sí
17 | Analytics | GA4 instalado | GA4 recibe tráfico en producción y staging separado o filtrado. | Proveedor + Marketing | Alta | No iniciado | Sí
18 | Analytics | GTM bajo propiedad SP | GTM está en cuenta de SP y con permisos correctos. | Marketing + TI | Alta | No iniciado | Sí
19 | Analytics | Eventos clave configurados | WhatsApp, formularios, cotizar, descargas, recomendador, buscador y portal miden. | Marketing | Alta | No iniciado | Sí
20 | CRM | Formulario cotización integrado | Lead llega al CRM con plan, fuente, campaña y página de origen. | Comercial + TI | Alta | No iniciado | Sí
21 | CRM | Formulario empresas integrado | Lead B2B llega diferenciado y asignable a ejecutivo. | Comercial B2B | Alta | No iniciado | Sí
22 | CRM | Confirmación al usuario | Cada formulario responde con mensaje de próximos pasos. | Proveedor + CX | Media | No iniciado | No
23 | Mobile | Prueba iPhone/Android | Navegación, formularios, comparador, WhatsApp y red funcionan en dispositivos reales. | Proveedor QA | Alta | No iniciado | Sí
24 | Mobile | Touch targets | Botones y acordeones tienen tamaño táctil cómodo. | Proveedor UX | Media | No iniciado | No
25 | Legal | Privacidad y consentimiento | Formularios incluyen consentimiento y link a política de privacidad. | Legal + Proveedor | Alta | No iniciado | Sí
26 | Legal | Claims revisados | No hay promesas no sostenibles sobre cobertura, salud mental o red. | Legal + Dir. Médica | Alta | No iniciado | Sí
27 | Performance | Core Web Vitals | Velocidad mobile aceptable y sin imágenes pesadas innecesarias. | Proveedor Tech | Alta | No iniciado | Sí
28 | Accesibilidad | Contraste y navegación | Textos legibles, contraste adecuado y estructura semántica básica. | Proveedor UX | Media | No iniciado | No

## Tracking Eventos
Evento | Disparador | Parámetros mínimos | Destino | Prioridad | Estado | Notas
click_whatsapp | Click en cualquier CTA WhatsApp | page_path, cta_location, context | GA4 + Ads/Meta | Alta | No iniciado | Mensajes prellenados según página.
form_submit_quote | Envío formulario cotización | plan_interest, page_path, source, campaign | GA4 + CRM | Alta | No iniciado
form_submit_b2b | Envío formulario empresas | employee_range, company, page_path, source | GA4 + CRM | Alta | No iniciado
click_quote_plan | Click Cotizar este plan | plan_name, page_path | GA4 | Alta | No iniciado
download_pdf | Descarga ficha/guía | file_name, plan_name, page_path | GA4 | Media | No iniciado
plan_finder_start | Inicio recomendador | page_path | GA4 | Alta | No iniciado
plan_finder_complete | Resultado recomendador | recommended_plan, family_size, budget_range | GA4 + CRM si captura | Alta | No iniciado
provider_search | Búsqueda de red | search_type, query, plan_filter | GA4 | Alta | No iniciado
provider_no_results | 0 resultados en red | query, filters | GA4 | Alta | No iniciado | Clave para detectar brechas de cartilla.
click_portal | Click Mi cuenta | page_path | GA4 | Media | No iniciado
click_phone | Click teléfono | phone_number, page_path | GA4 | Media | No iniciado

## Formularios CRM
Formulario | Campos mínimos | Destino | Asignación | SLA | Estado | Notas
Cotización plan | Nombre, WhatsApp, email, ciudad, plan, cantidad personas, rango edad, fuente/campaña | CRM + correo comercial | Vendedor según regla | <15 min horario laboral | No iniciado | Debe incluir consentimiento.
SP Empresas | Nombre, empresa, cargo, WhatsApp, email, empleados, ciudad, mensaje, fuente/campaña | CRM B2B + correo ejecutivo | Ejecutivo B2B | <24 hs | No iniciado | Diferenciar de B2C.
Contacto general | Nombre, WhatsApp/email, motivo, mensaje | CX + CRM si aplica | CX | <24 hs | No iniciado | Categorizar por motivo.
Red no encontrado | Búsqueda, contacto, plan si aplica | CX + CRM | CX/AAP | <24 hs | No iniciado | Gran oportunidad de contención.
Newsletter/blog | Email, consentimiento | Marketing | Automático | Automático | No iniciado | No mezclar con leads comerciales sin consentimiento.

## Mobile Testing
Dispositivo / navegador | Página/flujo | Qué probar | Resultado | Responsable | Evidencia | Notas
iPhone Safari | Inicio | Hero, menú, CTAs, WhatsApp | Pendiente
iPhone Safari | Planes | Cards, comparador, accordions, cotizar | Pendiente
iPhone Safari | Recomendador | Completar flujo y resultado | Pendiente
iPhone Safari | Red | Buscar, filtrar, no-result, WhatsApp | Pendiente
Android Chrome | Inicio | Hero, menú, CTAs, WhatsApp | Pendiente
Android Chrome | Planes | Cards, comparador, accordions, cotizar | Pendiente
Android Chrome | Formularios | Campos, validación, envío, confirmación | Pendiente
Desktop Chrome | Todo el sitio | Navegación, formularios, SEO metadata visible | Pendiente
Desktop Edge | Todo el sitio | Compatibilidad general | Pendiente

## Redirects SEO
URL actual | URL nueva | Status HTTP esperado | Probado | Resultado | Notas
/ | / | 200 | No | Pendiente | Completar con auditoría actual.
/planes | /planes | 200/301 | No | Pendiente | Completar según URL actual.
[URL antigua] | [URL nueva] | 301 | No | Pendiente | Inventariar antes del go-live.

## Decision Go-NoGo
Decisión de lanzamiento
Área | Responsable | Condición para aprobar | Estado | Firma/OK | Notas
Dirección |  | Alineación estratégica y promesa de marca | Pendiente
Marketing |  | Contenido, tono, CTAs y campañas listos | Pendiente
TI |  | Hosting, seguridad, backups, accesos y performance OK | Pendiente
Comercial |  | Leads, CRM, WhatsApp y asignación OK | Pendiente
CX |  | Guía, contactos, FAQs y flujos de ayuda OK | Pendiente
Legal/Dir. Médica |  | Claims, condiciones y privacidad aprobados | Pendiente

## Listas
Estado | Prioridad | Área | Resultado | Bloqueante
No iniciado | Alta | UX | Aprobado | Sí
En proceso | Media | Contenido | Pendiente | No
Bloqueado | Baja | Técnico | Rechazado
Aprobado |  | SEO
Rechazado |  | Analytics
No aplica |  | CRM
Mobile
Legal